Отчёт о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 гг.» по состоянию на 01.01.2023 г.

1. Сведения о результатах реализации мероприятий МП за отчетный период:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | план | | | | | факт | | | | | освоение | | | | | Примечания  (Результаты реализации мероприятия, причины отклонения, иная информация о реализации мероприятий) |
| Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Проведение ежегодных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства и освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации, с целью создания благоприятного общественного климата | Октябрьское сельское поселение | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В связи с дефицитом бюджета денежные средства не выделялись. |
|  | ИТОГО: |  | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Примечание: Ф.Б. – федеральный бюджет; О.Б. – областной бюджет; М.Б. – местный бюджет; В.С. – всего.

2. Сведения о соответствии фактических показателей реализации МП показателям, установленным при ее утверждении:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Предусмотрено программой 2022 год | 2022 год, тыс. руб. | | | | | | | | Причины (в случае отклонения от плана) |
| 1 квартал | | полугодие | | 3 квартал | | год | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Проведение ежегодных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства и освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации, с целью создания благоприятного общественного климата | Тыс. руб. | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | В связи с дефицитом бюджета денежные средства не выделялись. |